## Registre
Registre des remarques de chantier
Opération : [Nom de l'opération]
Remarques ouvertes | En retard | Soldées | Total
Saisissez une ligne par remarque à partir de la ligne 7. Le lot se choisit dans la liste (onglet Lots) ; l'entreprise et le retard se calculent seuls. État : À traiter / En cours / Soldée.
N° | CR n° | Date | Lot | Entreprise | Localisation | Observation | Responsable | Échéance | État | Soldée le | Jours de retard | Photo / pièce
1 | CR 04 | 2026-10-14 | 04 |  | Cuisine, fenêtre F2 | Enduit à reprendre sous l'allège : fissure de retrait, avant pose des faïences | Entreprise | 2026-10-21 | En cours |  |  | photo-04-1.jpg
2 | CR 04 | 2026-10-14 | 06 |  | Salle de bain R+1 | Évacuation de la douche non raccordée, test d'étanchéité à refaire | Entreprise | 2026-10-17 | Soldée | 2026-10-16
3 | CR 05 | 2026-10-21 | 02 |  | Toiture versant nord | Solin de la cheminée à reprendre, infiltration constatée | Entreprise | 2026-10-28 | À traiter
Formulas:
Jours de retard = IF(AND([Remarques ouvertes]<>"",[État]<>"Soldée",[Échéance]<>"",[Échéance]<TODAY()),TODAY()-[Échéance],"")

## Lots
Lot n° | Désignation | Entreprise | Contact | Email
02 | Charpente – couverture | [Entreprise couverture] | [Nom] | [email]
04 | Plâtrerie – isolation | [Entreprise plâtrerie] | [Nom] | [email]
06 | Plomberie – sanitaires | [Entreprise plomberie] | [Nom] | [email]