## Planning
Planning de chantier
Opération | [Nom de l'opération] |  | Une ligne par tâche, à partir de la ligne 9. Saisissez le lot, la tâche, l'entreprise, la durée en jours ouvrés, et soit une date de début, soit le n° de la tâche qui la précède (le début se calcule alors le jour ouvré suivant la fin du prédécesseur). La fin, l'état et les barres se calculent seuls. Avancement : 0 à 100 %. Cellules bleues = à remplir.
Début du chantier (OS) | 2027-01-04
Fin prévue
Tâches en retard
Tâches
N° | Lot | Tâche | Entreprise | Précédée par (n°) | Début saisi | Durée (j. ouvrés) | Début | Fin | Avancement | État
1 | 01 – Démolition | Dépose et démolitions intérieures | [Entreprise démolition] |  | 2027-01-04 | 5 |  |  | 100%
2 | 02 – Gros œuvre | Ouvertures, reprises de maçonnerie, dalle | [Entreprise maçonnerie] | 1 |  | 15 |  |  | 100%
3 | 03 – Charpente-couverture | Reprise de couverture et zinguerie | [Entreprise couverture] | 2 |  | 10 |  |  | 60%
4 | 04 – Menuiseries extérieures | Pose des menuiseries extérieures (commande dès la signature du marché : 8 à 10 semaines) | [Entreprise menuiseries] | 3 |  | 5 |  |  | 0%
5 | 05 – Plomberie | Passage des réseaux | [Entreprise plomberie] | 4 |  | 5 |  |  | 0%
6 | 06 – Électricité | Passage des réseaux | [Entreprise électricité] | 4 |  | 5 |  |  | 0%
7 | 07 – Plâtrerie | Cloisons, doublages, plafonds | [Entreprise plâtrerie] | 6 |  | 15 |  |  | 0%
8 | 08 – Chape | Chape et temps de séchage (3 semaines) | [Entreprise chape] | 7 |  | 20 |  |  | 0%
9 | 09 – Carrelage | Sols et faïences | [Entreprise carrelage] | 8 |  | 10 |  |  | 0%
10 | 10 – Menuiseries intérieures | Portes, plinthes, placards | [Entreprise menuiseries int.] | 9 |  | 5 |  |  | 0%
11 | 11 – Peinture | Peintures et finitions | [Entreprise peinture] | 10 |  | 10 |  |  | 0%
12 | 05/06 – Plomberie, électricité | Appareillage et mise en service | [Entreprises plomberie et électricité] | 11 |  | 5 |  |  | 0%

## Jalons
Jalon | Date | Qui | Commentaire
Ordre de service de démarrage |  | Maître d'ouvrage
Fin de chantier prévue |  | Maître d'œuvre
Réception | [date] | Maître d'ouvrage
Fin de garantie de parfait achèvement | [date de réception + 1 an] | Maître d'œuvre